Утверждаю

Председатель эвакоприемной

комиссии ___________района

____. ____. 02

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы приемного эвакуационного пункта № ____

| №№ пп | ## Наименование мероприятий | Время на выполнение | ## В р е м я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Минуты |  |  |  |  |  |  | ## Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. С введением режима повышенной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение личного состава администрации ПЭП | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Зам. нач. ПЭП |
| 2. | Сбор личного состава администрации ПЭП | 1ч30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
| 3. | Постановка задач личному составу администрации ПЭП | 20 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
| 4. | Уточнение списка администрации ПЭП, внесение изменений и доведение до должностных лиц | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач.ПЭП |
| 5. | Проверка схемы оповещения л/с администрации ПЭП, уточнение посыльных. | 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач. ПЭП |
| 6. | Проверка наличия документации и оборудования | 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач. ПЭП |
| 7. | Доклад председателю эвакоприемной комиссии о проделанной работе. | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
|  | П. С введением режима чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка места, предназначенного для развертывания ПЭП, наличия инвентаря и имущества для оборудования ПЭП | 2 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
| 2. | Уточнение количества населения, подлежащего эвакуации, прибывающего на ПЭП. | 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
| 3. | Уточнение наличия и готовности автотранспорта приписанного к ПЭП | 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач. ПЭП |
| 4. | Уточнение графика движения автоколонн. | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доклад председателю эвакоприемной комиссии района о проделанной работе. | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
|  | Ш. МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ "ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развертывание приемного эвакуационного пункта. | 4 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
| 2. | Организация взаимодействия с организациями, приписанными для эвакуации рабочих и служащих на ПЭП | 1ч. 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач. ПЭП |
| 3. | Уточнение времени прибытия колонн на ПЭП, внесение уточнений и доведение до личного состава ПЭП | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач. ПЭП |
| 5. | Организация охраны ПЭП | 10 0 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. гр. ООП |
| 6. | Доклад председателю эвакоприемной комиссии района о готовности личного состава администрации ПЭП к работе | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
|  | 1У. С получением распоряжения на проведение эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение л/с администрации ПЭП, занятие ими своих рабочих мест | 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. нач. ПЭП |
| 2. | Постановка задач л/с ПЭП | 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПЭП |
| 3. | Подготовка рабочих документов | 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доклад председателю эвакоприемной комиссии района о готовности ПЭП к работе | 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рук. состав ПЭП |
| 5. | Прием и отправка эвакуируемых в места временного размещения | 12 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Личный состав ПЭП |
| 6. | Доклад председателю эвакоприемной комиссии района о количестве эвакуированного населения (через каждые 4 часа) | 15 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач.ПЭП |
| 7. | Доклад председателю эвакоприемной комиссии района о завершении эвакуационных мероприятий | 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач.ПЭП |

Начальник приемного эвакуационного пункта № __